## Gestión de Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente I. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCE | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE
No. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
1 | Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar con los servidores públicos la política de Administración de riesgos. | Política de administración de riesgos divulgada a todos los servidores públicos de la entidad | Profesional de Planeación | Primer semestre | La política de administración de riesgo se socializo mediante circular 33 del 20 de abril de 2022, mediante correo electronico el día 06 de junio de 2022 y 29 de junio de 2022 | 100% | Actividad cumplida en el primer semestre de 2022 | 100% | Se cuenta con Política de administración de Riesgo, aprobada. Se socializo mediante circular 33 del 20 de abril de 2022, por correo electrónico el día 06 de junio de 2022 y 29 de junio de 2022 Actividad cumplida en el primer semestre de 2022
2 | Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar reunión con la alta dirección para establecer el contexto interno y externo de Fondecun (Interno y externo) | Documentos con análisis del contexto interno y externo de Fondecun | Profesional de Planeación | Primer semestre | Se realizara en el mes de Junio | 0% | Se realizó la probación y socialización del Contexto Interno y Externo de la entidad, mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante acta de No 6 del 20 mayo de 2022 | 100% | Se cuenta con Documento Contexto interno y externo. Se socializo mediante Acta No. 6 de Comité Institucional de gestión y desempeño de fecha 20/05/2022.
|  | 2.2 | Realizar reuniones con los líderes de los procesos para identificar los riesgos de corrupción | Matriz de Riesgos de Corrupción | Profesional de Planeación | Primer semestre | Se realizó reunión con los lideres de proceso para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción. A continuación se enlistan las actas de reunión: Subgerencia Técnica: 09 de febrero 2022 Subgerencia Administrativa Gestión de la información: 17 de enero de 2022 Tesorería 18 de enero de 2022 Talento Humano: 20 de enero de 2022 Oficina Asesora Jurídica: 25 de enero de 2022 Adicionalmente, se presenta mapa de riesgos de corrupción ante el Comité de Gestión y Desempeño como se evidencia en el acta No 2 del día 21 de febrero de 2022 | 100% | Actividad cumplida en el primer semestres | 100% | Se cuenta con Matriz de Riesgos de corrupción elaborada por medio de mesas de trabajo con las áreas de la entidad. Actividad cumplida en el primer semestres
|  | 2.3 | Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los servidores públicos de Fondecun | Correo de Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción | Profesional de Planeación | Primer semestre | La política de administración de riesgo se socializo mediante circular 33 del 20 de abril de 2022, mediante correo electronico el día 06 de junio de 2022 y 29 de junio de 2022 | 100% | Actividad cumplida en el primer semestres | 100% | La política de administración de riesgo se socializo mediante circular No. 35 de 22 de abril de 2022. Actividad cumplida en el primer semestre
3 | Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la página web el mapa de riesgos consolidado con los riesgos de gestión y de corrupción. | Mapa de riesgos publicado | Profesional de Planeación | Primer semestre | Desde el área de planeación realiza la respectiva publicación del mapa de riesgos de corrupción y de gestión en la página web en el botón de transparencia, como se evidencia en el siguientes enlaces https://fondecun.gov.co/politica-de-administracion-del-riesgo/ | 100% | Actividad cumplida en el primer semestres | 100% | Se revisa página web, donde se evidencia la publicación del Mapa de Riesgos de corrupción. https://fondecun.gov.co/politica-de-administracion-del-riesgo/#334-592-mapa-de-riesgos-de-corrupcion Actividad cumplida en el primer semestres
4 | Subcomponente 4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción por proceso de manera cuatrimestral | Riesgos de corrupción gestionados con evidencias entregadas | Líderes de procesos | Cuatrimestral | Los lideres de área cumplen con el proceso de monitorear los riesgos, lo cual permite establecer si los planes de acción implementados fueron efectivos y tener los controles para determinar la materialización de un riesgo. Los responsables remiten los soportes de su respectivo seguimiento a la carpeta compartida de Fondecun, como se evidencia en la siguiente ruta. \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 | 33% | Los lideres de área cumplen con el proceso de monitorear los riesgos, lo cual permite establecer si los planes de acción implementados fueron efectivos y tener los controles para determinar la materialización de un riesgo. Los responsables remiten los soportes de su respectivo seguimiento a la carpeta compartida de Fondecun, como se evidencia en la siguiente ruta. \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 | 66% | En la Actualidad se encuentra publicado en pagina el Seguimiento No. (1) Mayo y (2) septiembre, de la vigencia, en el link https://fondecun.gov.co/informes_de_seguimientos/
|  | 4.2 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos institucional. | Informe de seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles | Líderes de procesos | Cuatrimestral | El responsable del área de planeación realizó seguimiento mediante correo electrónico del 2 de mayo de 2022 en donde solicita el reporte de avance y evidencia a los responsables de área dando como plazo el día 5 de mayo de 2022 Adicionalmente, consolida la información suministrados por los lideres de proceso y revisando la información entregada como soporte. | 33% | Los lideres de área cumplen con el proceso de monitorear los riesgos de gestión de la entidad , lo cual permite establecer si los planes de acción implementados fueron efectivos y tener los controles para determinar la materialización de un riesgo. Los responsables remiten los soportes de su respectivo seguimiento al primer semestre en la carpeta compartida de Fondecun, como se evidencia en la siguiente ruta. \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\Mapa de Riesgos 2022\Soportes Primer Semestre | 66% | Por cada vigencia se elaboran 3 seguimientos Abril, Septiembre y Enero. En la revisión realizada se encuentra publicado en página el Seguimiento No. 1 Mayo y 2 de septiembre de la vigencia, en el link https://fondecun.gov.co/informes_de_seguimientos/
5 | Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Evaluar la pertinencia del mapa de riesgos institucional, la evolución de los riesgos, la efectividad de los controles incorporados y el cumplimiento de las acciones propuestas. | Informe cuatrimestral | Jefe Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | en cumplimiento de la metodología para la construcción del PAAC 2022, la JOCI, realiza seguimiento al plan de acción validando el cumplimiento de las acciones propuestas (verificación, actualización socialización y aprobación gestión de riesgos) | 33% | En cumplimiento de la metodología para la construcción del PAAC 2022, la JOCI, realiza seguimiento al plan de acción, controles validando el cumplimiento de las acciones propuestas (verificación, actualización socialización y aprobación gestión de riesgos) | 66% | Por cada vigencia se elaboran 3 seguimientos Abril, Septiembre y Enero. En la revisión realizada se encuentra publicado en pagina el Seguimiento No. 1 Mayo y 2 de septiembre de la vigencia, en el link https://fondecun.gov.co/informes_de_seguimientos/

## Racionalización de Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente II. Racionalización de Trámites | [6 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCE | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE
No. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
1 | Subcomponente 1. Identificación de tramites | 1.1 | Identificación y administración de procesos administrativos | Inventario de procedimientos administrativos | Profesional de Planeación | Primer Semestre | La actividad se llevara a cabo en el mes de junio | 0% | el día 29 de junio de 2022 se eleva consulta al Departamento de la Función Publica al funcionario Albéniz Salinas Sosa Profesional Especializado Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano en donde explica el concepto de tramite y OPA - Otros Procedimientos Administrativos y sus respectivas diferencias para poder realizar la clasificación. Así mismo, En Comité de Gestión y Desempeño como se evidencia en el acta No 7 del 11 de julio de 2022, se expuso lo visto en la reunión que se mantuvo con el departamento de la función publica para tomar la decisión de la respectiva clasificación de las opas o tramites de Fondecún. | 0% | En espera de Respuesta de la decisión de la alta dirección, con relación a la pertinencia de la racionalización de tramites dentro de la entidad. Verificación septiembre 30 de 2022
2 | Subcomponente 2. Validación de información documentada | 2.1 | Validar la información documentada de los procesos y procedimientos conforme a lineamientos emitidos por el DAFP | Procedimientos y formatos actualizdados | Líderes de procesos | Primer Semestre | La actividad se llevara a cabo en el mes de junio | 0% | Los lideres de área se encuentran en la actualización de los procedimientos correspondientes a su proceso como se evidencia en el siguiente enlace \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\PROCEDIMIENTOS 2022 | 40% | La actividad no se ejecuto en su totalidad en los tiempos establecidos. Verificación Septiembre 30 de 2022
|  | 2.2 | Formular los niveles de atención y entrega de los productos y servicios a los vinculados mediante Acuerdos de nivel de servicio | Medir el nivel de calidad oportunidad y servicio | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | Marzo 17 de 2021 |  | 0%
3 | Subcomponente 3. Actualización página web | 3.1 | Validar el contenido de la página web en cumplimiento de la ley 1712 de 2014. | Página web actualizada | Profesional de Planeación | Primer Semestre | La actividad se llevara a cabo en el mes de junio | 0% | Se valido la información correspondiente de la Guía Matriz de Cumplimiento V.6 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 1519 de 2020 Se elaborarón actas de reunión de los días 18 de marzo de 2022, 17 de junio 2022 y 11 de agosto 2022, entre la profesional de Planeación y el responsable de las TIC, en donde se valido la información correspondiente de la Guía Matriz de Cumplimiento V.6 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 1519 de 2020 | 100% | Se evidencian actas de reunión reunión de los días 18 de marzo de 2022, 17 de junio 2022 y 11 de agosto 2022, donde se valido la información correspondiente de la Guía Matriz de Cumplimiento V.6 Ley 1712 de 2014.
4 | Subcomponente 4. Interoperabilidad | 4.1 | Elaborar la estrategia de racionalización de procedimientos administrativos | Racionalización de procedimientos administrativos | Profesional de Planeación | Segundo Semestre | La actividad se llevara a cabo en el segundo semestre | 0% | el día 29 de junio de 2022 se eleva consulta al Departamento de la Función Publica al funcionario Albéniz Salinas Sosa Profesional Especializado Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano en donde explica el concepto de tramite y OPA - Otros Procedimientos Administrativos y sus respectivas diferencias para poder realizar la clasificación. Así mismo, En Comité de Gestión y Desempeño como se evidencia en el acta No 7 del 11 de julio de 2022, se expuso lo visto en la reunión que se mantuvo con el departamento de la función publica para tomar la decisión de la respectiva clasificación de las opas o tramites de Fondecún. | 0% | En espera de Respuesta de la decisión de la alta dirección, con relación a la pertinencia de la racionalización de tramites dentro de la entidad. Verificación Septiembre 30 de 2022
|  | 4.2 | Realizar seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras acuerdo a la estrategia diseñada. | Monitoreo y seguimiento | Jefe de control interno | Segundo Semestre | La actividad se llevara a cabo en el segundo semestre | 0% | Actividad no realizada dado que la estrategia de racionalización de procedimientos administrativos no se ha implementado | 0% | Actividad no realizada dado que la estrategia de racionalización de procedimientos administrativos no se ha implementado

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente III. Rendición de Cuentas | [6 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCE | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE
No. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
1 | Subcomponente 1. Información de calidad y lenguaje comprensible | 1.1 | Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, a través de la metodología del manual único de rendición de cuentas | Cumplimiento de los cuatro pasos de los lineamiento metodológicos de la estrategia de la rendición de cuentas | Profesional de Planeación | Anual | La actividad se reportara en el cuarto trimestre | 0% | En el mes de Junio se actualizó el autodiagnóstico de Rendición de cuentas suministrado por el Departamento de la Función Pública el cual se desarrollara para la proxima vigencia https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico | 60% | La actividad se reportará en el cuarto trimestre. Se informa que se actualizó el autodiagnóstico de Rendición de cuentas suministrado por el Departamento de la Función Pública
|  | 1.2 | Elaboración y publicación de informes periódicos de Gestión. | Informe de gestión | Profesional de Planeación | Anual | El área de Planeación publicó en la página web en la sección "transparencia y acceso a la información pública" el informe de gestión de la vigencia 2021, el día 31 enero de 2022. Así mismo, se realizó la publicación del informe de gestión del primer trimestre de la vigencia 2022 https://fondecun.gov.co/rendicion-de-cuentas/##292-367-2021-1631132276 | 100% | El informe de gestión correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022, se publicó en la página web como se evidencia en el siguiente link https://fondecun.gov.co/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-yo-desempeno/#365-481-2022-1654043500 | 100% | El informe de gestión correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022, se publicó en la página web como se evidencia en el siguiente link https://fondecun.gov.co/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-yo-desempeno/#365-481-2022-1654043500
|  | 1.3 | Comunicar a los funcionarios de la Entidad los resultados y avances de la gestión | Boletines internos | Profesional de Planeación | Trimestral | En Comité de Gestión y Desempeño como se evidencia en el acta No 5, se realizó boletín donde socializó los avances del resultados obtenido del seguimiento al plan de acción primer trimestre de la vigencia 2022, en el cual se ilustra cumplimiento de las actividades planteadas en las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 25% | En Comité de Gestión y Desempeño como se evidencia en el acta No 7 del 11 de julio de 2022, se realizó boletín donde socializó los avances del resultados obtenido del seguimiento al plan de acción segundo semestre de la vigencia 2022, en el cual se ilustra cumplimiento de las actividades planteadas en las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Adicionalmente, mediante correo electrónico del 8 de agosto de 2022 se socializó boletín interno resultados del plan de acción segundo semestre. | 66% | Se realiza socialización de los resultados del Plan de acción II Trimestre 2022 por medio de correo electrónico de 08/08/2022.
2 | Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con los ciudadanos y sus organizaciones | 2.1 | Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios. | Encuestar como mínimo al 70% de los usuarios. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Responsable de Atención al Cliente | Trimestral | Se realizó la encuesta de evaluación jornada de rendición de cuentas el día 3 de febrero de 2022 como se evidencia en el siguiente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnZbTFnJatOs5MfQ5UmrDOeAufIAIIxfjTOTR_yXaS0qslvw/viewform?usp=sf_link La cual constaba de 9 preguntas y participación 50 usuarios. | 100% | Actividad cumplida en el primer semestre | 100% | Se realizó la encuesta de evaluación jornada de rendición de cuentas el día 3 de febrero de 2022. Se cuenta con documento conteniendo el análisis de las encuestas de satisfacción y los resultados Actividad cumplida en el primer semestre
3 | Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura dela rendición y petición de cuenta | 3.1 | Fomentar la cultura de control y autocontrol a través de campañas institucionales | Una campaña trimestral | Jefe Oficina Control Interno | Trimestral | Se realizó por parte de la oficina de control interno socialización de las líneas de defensa mediante correo electrónico remitido a funcionario de planta y contratista de Fondecún y también se fijó como fondo de pantalla en los equipos de cómputo de la entidad por periodo de 2 semanas. | 33% | Se realizó por parte de la oficina de control interno socialización de el ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA DE FONDECUN, mediante correo electrónico remitido a funcionario de planta y contratista de Fondecún el día 3 de junio de 2022, y también se fijó como fondo de pantalla en los equipos de cómputo de la entidad por periodo de 2 semanas. | 66% | Se realizó por parte de la oficina de control interno socialización de el ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA DE FONDECUN, mediante correo electrónico remitido a funcionario de planta y contratista de Fondecún el día 3 de junio de 2022, y también se fijó como fondo de pantalla en los equipos de cómputo de la entidad por periodo de 2 semanas.
4 | Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas para el desarrollo de la política de rendición de cuentas, evidenciado la efectividad de las acciones. | Informe de auditoría al cumplimiento de la política de rendición de cuentas. | Jefe Oficina Control Interno | Primer Semestre | La actividad se llevara a cabo en el mes de abril según programación del plan anual de auditoria | 100% | Actividad cumplida en el primer semestre | 100% | Actividad cumplida en el primer semestre

## Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente IV. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [6 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCE | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE
No. | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
1 | Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Socializar el plan Estratégico de atención al usuario y de comunicaciones | Plan socializado | Profesional de Planeación | Primer Semestre | El plan estratégico de atención al usuario y de comunicaciones será socializado en el mes de junio. | 0% | El día 22 de agosto se realizó la socialización del plan estratégico de atención al usuario y de comunicaciones a los funcionarios y contratistas de la entidad, mediante capacitacion en el salon de Gobernadores de la Gobernacion de Cundinamarca. | 100% | Se evidencia Lista de Asistentes a socialización del plan estratégico de atención al usuario y de comunicaciones a los funcionarios y contratistas de la entidad el dia 22/018/2022.
|  | 1.2 | Presentar informe de gestión al comité directivo acerca del comportamiento del servicio al ciudadano | Informe de gestión y acta de comité de gerencia | Responsable de Atención al Usuario | Semestralmente | El informe se presentara ante el Comité de gestión y desempeño en el mes de junio | 0% | En Comité de Gestión y Desempeño como se evidencia en el acta No 7 del 11 de julio de 2022, se socializó el estado de la documentación de ingreso y salida de la entidad con radicados de correspondencia, la diferencia que existe esta soportada en correspondencia de la radicación de facturación, remisión de informes, oficios correspondientes a cada área, soportes de facturas y correspondencia que es informativa, los cuales alcanzaron un número de 2.313 documentos. | 50% | Se evidencia informe de seguimiento a las PQRS semestral y acta de comité de gestión y desempeño.
2 | Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecer el canal virtual por medio del cual los ciudadanos pueden acceder a los servicios y/o información de la entidad. | Disponer de sitio actualizados en la página web | Responsable de Infraestructura tecnológica | Primer Semestre | Durante el primer semestre el portal web de la entidad conto con el formulario de PQRSD, el cual los usuarios interesados se pueden comunicar con la entidad y exponer sus preguntas o requerimientos. Igualmente, promedio de los servicios de redes sociales la entidad presto comunicación con usuarios informado los planes, proyectos y noticas de la entidad. Por medio del portal web de la entidad los usuarios encuentran la información importante para acceder a los servicios, formatos de solicitud y procedimiento para adelantar los tramites. | 100% | La entidad realiza la publicación de información de interés público en cumplimiento con la ley de transparencia y acceso a la información en el módulo de transparencia del portal web, se han realizado actividades para que todo el público en general este enterado de los procesos de la entidad, como publicaciones en la página web, en redes sociales, como estrategia de comunicación y acercamiento con el público. | 100% | La entidad realiza la publicación de información de interés público en cumplimiento con la ley de transparencia y acceso a la información en el módulo de transparencia del portal web. Se ha fortalecido las publicaciones en la página web, en redes sociales, como estrategia de comunicación y acercamiento con el público.
|  | 2.2 | Mejorar el acceso a la información en la página web de la entidad. | Página web reestructurada | Responsable de Infraestructura tecnológica | Semestral | Como principal medida la entidad conto con los niveles de accesibilidad web, para facilitar a todo los usuarios la consulta de la información publicada de acuerdo a la Ley 1712 del 2014 en el portal web institucional. | 50% | Se implementa la actualización del menú de transparencia y acceso a la información publica con la información mínima obligatoria a publicar según resolución 1519-2020, y de acuerdo a la ultima matriz de transparencia realizando seguimiento a la información publicada. La página web de la entidad se somete a análisis con la herramienta https://www.tawdis.net/ en línea para identificar el nivel de Accesibilidad y Usabilidad, obteniendo un nivel de accesibilidad AA. | 100% | Se cuenta con una Página web reestructurada y actualizada de acuerdo a la Ley 1712 del 2014 en el portal web institucional.
3 | Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Desarrollar competencias de conocimientos y sensibilización a los servidores responsables de Atención al Público. | Una capacitación de atención al público | Responsable de Talento Humano | Semestral | La capacitación se llevara a cabo en el mes de junio | 0% | La capacitación de atención al público, se reprograma para el Segundo Semestre | 0% | La capacitación de atención al público, se reprograma para el tercer cuatrimestre
4 | Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Seguimiento a la calidad y oportunidad de las respuestas dada por las diferentes áreas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones recibidas de nuestros vinculados. | Un Informe de seguimiento de PQRS | Responsable de Atención al Usuario | Semestral | La actividad se llevara a cabo en el mes de junio | 0% | La responsable de atención al usuario realizó una base de datos en donde se ingresan todas las PQRS que llegan a la entidad, con una semaforización en donde se evidencia el estado de la PQRS (amarillo en proceso de respuesta, verde respondido y rojo vencido) Para los derechos de petición entregados de forma física y por correo electrónico , se esta asignando un numero de radicado que le facilita al ciudadano la búsqueda de su respuesta y al servidor la proyección de respuesta | 50% | Se evidencia Informe de seguimiento de PQRS de fecha julio
|  | 4.2 | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la presentación | Informe | Responsable de Atención al Usuario | Trimestral | Se realizó informe de PQRSD, de manera trimestral el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ | 25% | La responsable de atención al usuario realizó informe de PQRSD, al primer semestre el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ | 100% | La Oficina de control Interno, de acuerdo a información entregada por el responsable de atención al usuario, elabora informe de seguimiento a PQRSD y lo publica en el link https://fondecun.gov.co/transparencia-controlinterno-otros-informes/#554-568-2022-1660242118
5 | Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la medición de la satisfacción del cliente respecto a su caracterización, calidad y oportunidad en la prestación de nuestros servicios. | Encuestar como mínimo al 70% de los atendidos | Responsable de Atención al Usuario | Mensual | Se realizó la proyección de la encuesta de satisfacción al usuario | 10% | La responsable de atención al usuario realizó tabulacion de encuestas a corte 30 de agosto en donde se evidencias 19 registros. | 100% | Se evidencia informe de atención al usuario con fecha 30 de agosto en donde se evidencias 19 registros. Se cuenta con formato de encuesta de satisfacción con Código: AU – FR- 02
¦

## Transparencia y Acceso a la Inf
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente V. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública | [6 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCE | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE
No. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
1 | Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia activa | 1.1 | Publicación de la información del componente de transparencia de gobierno en línea | Actualizar la publicación de la documentación obligatoria | Profesional de Planeación | Anual | Respecto a la publicación de la información en el sección "transparencia y acceso a la información pública" se han publicado según lo enlistado a continuación, en el ítem de normatividad se relacionan las circulares y Resoluciones del primer trimestre vigencia 2022, en el ítem presupuestal el área de Presupuesto publico la ejecución de ingresos y gastos primer trimestre vigencia 2022,en el ítem de Planeación el área de Planeación realizó la publicación del plan de acción y seguimiento, informe de gestión, rendición de cuentas vigencia 2021, planes institucionales y estratégicos MIPG, plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano y mapa de riesgos de gestión, en el ítem de Control la Oficina de Control Interno publico los informes de austeridad y eficiencia del gasto público primer trimestre de 2022, informe seguimiento derechos de autor 2021, informe de evaluación control interno contable - vigencia 2021, evaluación por dependencias vigencia 2021, informe PQRS segundo semestre 2021, informe control interno segundo semestre 2021 Respecto al ítem de contratación, la Oficina Asesora Jurídica publico la información relacionada con las actividades contractuales que adelanta por las diferentes modalidades, teniendo en cuenta el objeto y características técnicas del bien o servicio requerido por la entidad, conforme al presupuesto, cuantías establecidas y el manual de contratación aplicable. Por ultimo, en el ítem de Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información, se publico el seguimiento correspondiente al primer trimestre de 2022 | 25% | Respecto a la publicación de la información en el sección "transparencia y acceso a la información pública" se han publicado según lo enlistado a continuación, en el ítem de normatividad se relacionan las circulares y Resoluciones del segundo semestre vigencia 2022, en el ítem presupuestal el área de Presupuesto publico la ejecución de ingresos y gastos segundo semestre vigencia 2022,en el ítem de Planeación el área de Planeación realizó la publicación del plan de acción segundo semestre y seguimiento, informe de gestión segundo semestre, rendición de cuentas vigencia 2021, planes institucionales y estratégicos MIPG, plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano seguimiento primer cuatrimestre y mapa de riesgos de gestión primer semestre, en el ítem de Control la Oficina de Control Interno publicaron los informes de ley correspondiente a lo que ha trasncurrido de la vigencia. Respecto al ítem de contratación, la Oficina Asesora Jurídica publico la información relacionada con las actividades contractuales que adelanta por las diferentes modalidades, teniendo en cuenta el objeto y características técnicas del bien o servicio requerido por la entidad, conforme al presupuesto, cuantías establecidas y el manual de contratación aplicable. Por ultimo, en el ítem de Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información, se publico el seguimiento correspondiente al primer semestre de 2022 | 60% | Se observó y se validó la información publicada correspondiente de la Guía Matriz de Cumplimiento V.6 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 . se recomienda realizar organización de la información publicada en la página web del Fondo, deforma más organizada y clara.
|  | 1.2 | Adelantar todos los procesos contractuales en la plataforma SECOP I | 100% de los procesos contractuales tramitados en SECOP I | Oficina Asesora Jurídica | Mensual | La Oficina Asesora Jurídica cuenta una matriz en la que se lleva un control minucioso de los contratos suscritos por la Entidad y que estos se han publicado dentro del término establecido en la ley. Se anexa la matriz y el link de la plataforma Secop I que permite realizar muestra aleatoria de procesos publicas en lo corrido del año. La evidencia se encuentra en el enlace \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022\Plan Anticorrupción 2022\Soportes\Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública\Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia activa | 33.3% | La Oficina Asesora Jurídica adjunta la matriz en la que se lleva un control minucioso de los contratos suscritos por la Entidad y se evidencia que se ha cumplido con los requisitos normativos sobre la publicación de los mismos. Se anexa la matriz y el link de la plataforma Secop I que evidencia que la información de los procesos de contratación que se han realizado en lo corrido del 2022 en la Entidad están debidamente publicados. se anexa muestra aleatoria de procesos publicados en SECOP II. | 66% | Se evidencia matriz - base de datos de los contratos suscritos por la Entidad cada uno cuenta con link de publicación en SECOP
|  | 1.3 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP para funcionarios y contratistas | Tres seguimientos | Responsable de Talento Humano | Cuatrimestral | La planta de personal de Fondecun está compuesta por 14 funcionarios 6 de libre nombramiento y remoción y 8 trabajadores oficiales los cuales deben están incluidos en el aplicativo sigep II, por lo tanto, para el primer cuatrimestre de la vigencia se inició la transición de sigep 1 a sigep 2, donde se adelantaron las siguientes acciones para dar cumplimiento a lo estipulado por función publica al respecto: 1. Se solicito información a función pública sobre la migración a sigep II y solicitud de capacitación mediante correo electrónico el día 14 de febrero de 2022 , fecha en la que se dio inicio a la implementación de sigep II en Fondecún. En el trámite de implementación se consulta el listado de reportes (link Gestión de la información) con el propósito de bajar los archivos que arroja el Sistema SIGEP II: Monitoreo Actualización Hoja de vida, Monitoreo Bienes y Rentas, donde se determina que no fue posible el descargue de los archivos por que la planta de empleos de FONDECUN, no se encuentra creada en la plataforma. 2,El día 26 de febrero de 2022 se establece nuevamente comunicación con función publica toda vez que no es posible ingresar al aplicativo el cual muestra la siguiente información : “Por migración de entidades a sigep II, los sistemas SIGEP I Y SIGEP II estarán temporalmente fuera de servicio desde las 4:00 p.m. del día 18 de febrero hasta las 8:00 a.m. del día lunes 28 de febrero de 2022”. 3, El día 20 de abril nos informan de Función Pública que Fondecun no se encuentra vinculado y que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 la Ley 909 de 2004, viene implementando el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP en las Instituciones de la Rama Ejecutiva del Orden nacional y territorial. Que en desarrollo a las fases de despliegue del SIGEP II a nivel territorial para el año 2022 y que teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen las entidades para su implementación, la Función Pública adelantará la asesoría a nuestra entidad en los Subsistemas de Organización Institucional y Subsistema de Recursos Humanos. Por lo tanto, la Dirección de Empleo Público realizará las gestiones de asesoría para que la entidad emprenda las labores de registro, actualización y gestión de la información en el Sistema, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 el literal c) del artículo 9 la Ley 1712 de 2014. En tal sentido, para iniciar el proceso de cargue de información al SIGEP II, función publica solicito remitir información institucional como , actos Administrativos adopción Estructura, actos Administrativos de adopción Planta de Personal, actos Administrativos de adopción Escala Salarial y formato Diligenciamiento actos, información que fue remitida el día 21 de abril de 2022 por correo electrónico. 4, Si bien es cierto no se contaba con la planta de personal creada si se pudo realizar el seguimiento en la plataforma sigep de forma individual de los funcionarios , donde se validó la información de las hojas de vida y la declaración de bienes y rentas evidenciando que los 14 funcionarios de planta cuentan con la hoja de vida en el aplicativo sigep II, de los cuales para el mes de marzo 4 de ellos no se evidenciaban los soportes académicos y laborales, sin embargo estos soportes si se encuentran en las carpetas físicas. En cuanto a la declaración de bienes y rentas se verifico la información encontrando que de los 14 funcionarios de planta que se encontraban vinculados con corte a 31 de marzo de 2022, 12 de ellos contaban con la declaración de ingresos correspondiente a la vigencia 2021, y 2 de ellos no se evidencia en el aplicativo sin embargo si se encuentran las declaraciones en físico. 5, Se remitió correo de fecha 22 de abril de 2022, a los funcionarios de la entidad donde se recuerda la importancia del diligenciamiento de la actualización de la hoja de vida y de la declaración de bienes y rentas la cual se debe hacer en tres momentos: Al ingresar al cargo, Entre el 1º de abril y el 31 de mayo de cada vigencia, para servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden nacional o entre el 1º de junio y el 31 de julio de cada vigencia para servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden territorial y al retirarse del cargo, información registrada en el aplicativo sigep. Por otra parte se informa que teniendo en cuenta que se realizó la transición de sigep I a sigep II, se solicita actualizar la información requerida y validar que la información que paso de sigep I a sigep II corresponda a la que cada uno a reportado, y validar soportes, actualizar la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas y finalmente en caso de que no pueda generar el ingreso a sigep II remitir correo para actualización y recuperación de contraseña. 6, con el fin de continuar con el proceso de implementación de sigep se participó en la capacitaciones para la transición a sigep 2 el día 30 de marzo de 2022 y en el congreso internacional servidor público 4,0. 7, Finalmente se solicitó mediante correo electrónico a función pública los usuarios y claves para asignación de roles de jefe de control interno con el fin de que adelante las revisiones respectivas, jefe de contratos y operador de contratos quien se encargue de los temas relacionados con sigep II para los contratistas de la entidad. Los usuarios solicitados son los siguientes: Jefe Oficina Asesora Juridica- jefe de contratos Profesional Universitario área jurídica-Operador de contratos Jefe de Oficina de control interno | 0% | En el mes de agosto se creó el usuario de la entidad en el aplicativo SIGEP II, en el cual se establece el registro de cada uno de los funcionarios de planta en el sistema, Adicionalmente, se realizó la respectiva verificación de la documentación y se envió correo el día 26 de agosto a la funcionarios de gestión documental para la rendición de la declaración de renta faltante, la cual a la fecha se encuentra actualizada. | 66% | Se evidencia la realización de la verificación de la documentación aleatoria del personal de planta. Registrar archivo funcionarios reportados en el sigep II de Fondecun el cual reporta el estado de las hojas de vida. Así mismo se envía correo el día 26 de agosto a la funcionarios de gestión documental para la rendición de la declaración de renta faltante, la cual a la fecha se encuentra actualizada.
|  | 1.4 | Verificar y presentar informe al cumplimiento de la Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura orgánica conforme ley 1712 de 2014. | Informe | Profesional de Planeación Jefe Oficina Control Interno | Segundo Semestre | Se realizara en el mes de Mayo según lo establecido en el programa anual de auditoria 2022 | 0% | La evidencia se encuentra en el enlace \\192.168.1.6\fondecun\8. PLANEACIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022\Plan Anticorrupción 2022\Soportes\Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública\Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia activa | 50% | La oficina de control interno realizo informe de seguimiento a l cumplimiento de la ley 1712 de 2014 , el cual fue remitido a planeación para su respectivo revisión y ajuste en pagina web.
|  | 1.5 | Capacitación a los funcionarios responsables de la revisión de los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones de conformidad con la normatividad vigente. | Dos capacitaciones | Oficina Asesora Jurídica | Semestral | El día 22 de febrero de 2022 se llevó acabo capacitación por parte de la Oficina Asesora Jurídica la cual iba dirigida principalmente a los supervisores de la Entidad y tenía como finalidad aclarar y reforzar conceptos tales como: la supervisión de los contratos, responsabilidades que devienen de la misma, su importancia, concepto de estudio de mercado y como realizarlo satisfactoriamente y demás temas que son inherentes al ejercicio de la gerencia y/o supervisión de los contratos. | 50% | El 11 de mayo de 2022, se llevó acabo la segunda capacitación, la cual fue dirigida a los supervisores de contratos, que prestan sus servicios en la Entidad, teniendo como finalidad abordar los siguientes temas: 1. Definición de supervisión e interventoría 2. Necesidad de la supervisión e Interventoria. 3. Actividades y principales objetivos 4. Facultades y deberes de los supervisores e interventores 5. Normas que rigen la supervisión y la supervisión 6. Derechos y deberes de las entidades estatales 7. Medios para el cumplimiento del contrato estatal 8. Responsabilidad de los supervisores e interventores 9. Funciones del interventor 10. Conclusiones | 100% | Se evidencia Acta y Lista de asistencia a reunion del día 22 de febrero y 11 de mayo de 2022 sobre capacitación por parte de la Oficina Asesora Jurídica la cual iba dirigida principalmente a los supervisores de la Entidad
| Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia pasiva | 2.1 | Atender las PQRS en los términos establecidos por la ley | Un Informe de seguimiento de PQRS | Responsable de Atención al Cliente | Trimestral | Se realizó informe de PQRSD, de manera trimestral el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ | 25% | La responsable de atención al usuario realizó informe de PQRSD, al primer semestre el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ | 100% | Se evidencia informes trimestrales publicados en el link https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/#318-460-2022-1652801040
2 |  | 2.2 | Capacitar a los funcionarios de la administración para el cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 sobre transparencia en el acceso a la información | Capacitación | Responsable de Infraestructura tecnológica Profesional de planeación | Segundo Semestre | Se realizara en el mes de Junio | 0% | Se realizó solicitud de capacitación de Ley de Transparencia mediante correo electrónico del día 24 de junio de 2022 y el 06 de septiembre de 2022 a la secretaría de los Tic de la Gobernación de Cundinamarca al siguente correro gobiernodigital@cundinamarca.gov.co, el cual no ha obtenido respuesta. Sin embargo, si no se programa la capacitación se realizara en el tercer trimestre de 2022. | 0% | En espera de Respuesta de la secretaría de los Tic de la Gobernación de Cundinamarca con relacion a la pertinencia de la Racionalizacion de tramites dentro de la entidad. Verificación Septiembre 30 de 2022
3 | Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Elaboración de los instrumentos archivísticos faltantes en el programa de gestión documental | Instrumento de gestión documental | Técnico administrativo Gestión Documental | Cuatrimestral | Proyección del cronograma de actividades para realizar la modificación y actualización de las tablas de retención documental, así mismo, se adelantó visita al consejo departamental de archivo de Cundinamarca para capacitación sobre la actualización de las TRD. | 10% | Se realizó un avance de la actualización de las tablas de retención documental en cuanto a las encuestas de unidades documentales para las oficinas productoras: Subgerencia Técnica, Control Interno y Oficina jurídica, así mismo, se adelantó la memoria descriptiva para la actualización. Así mismo, mediante correo electrónico del día 27/04/2022 se radicó ante la oficina jurídica la REVISIÓN ACTO ADMINISTRATIVO - CÓDIGOS DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS. | 40% | Se evidencia documentos que dan cuenta del avance de la actualización de las tablas de retención documental para las oficinas productoras: Subgerencia Técnica, Control Interno y Oficina jurídica. En tramite. mediante correo electrónico del día 27/04/2022 se radicó ante la oficina jurídica la REVISIÓN ACTO ADMINISTRATIVO - CÓDIGOS DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS.
|  | 3.2 | Actualizar los instrumentos archivísticos | Publicación en la pagina web de la entidad | Técnico administrativo Gestión Documental | Anual | Avance de elaboración de la Tabla de control de acceso (TCA) para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. | 10% | Se elaboro en su totalidad se elaboraron las Tabla de control de acceso (TCA) para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. | 80% | Se evidencia que se elaboraron las Tablas de control de acceso (TCA) las cuales esta n en proceso de revisión y aprobación del comité de gestión y desempeño
4 | Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Diseñar e Implementar los lineamientos de accesibilidad para población en situación de discapacidad. | Página web | Responsable de Infraestructura tecnológica | Segundo Semestre | Dentro del diseño de la página web se implementa herramienta que ayuda a la accesibilidad de la información para todos los usuarios, con la cual pueden modificar aspectos como: el tamaño de la letra, el color de fondo, color de las imágenes y el idioma de la página web. | 100% | Se continua con la implementación de los lineamientos de accesibilidad y la verificación de que toda información nueva que se publique en el portal web de la entidad cumpla con los lineamientos de accesibilidad, la página web de la entidad se somete a análisis con la herramienta https://www.tawdis.net/ en línea para identificar el nivel de Accesibilidad y Usabilidad, obteniendo un nivel de accesibilidad AA. | 100% | Se evidencia las actividades adelantadas con relación a la implementación de los lineamientos de accesibilidad y la verificación de que toda información nueva que se publique en el portal web de la entidad cumpla con los lineamientos de accesibilidad,
5 | Subcomponente 5. Monitoreo al acceso de la información | 5.1 | Generar el informe de solicitudes de acceso a la información | Seguimiento al acceso a la información publica | Responsable de Atención al Cliente | Semestral | Se realizara en el mes de Julio de 2022 | 0% | Se realizó informe de PQRSD, al primer semestre el cual es publicado en la página web https://fondecun.gov.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ | 50% | se evidencia informe de Seguimiento al acceso a la información publica.

## Iniciativa adicional
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente VI. Iniciativa Adicional | [6 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCE | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE
No. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
1 | Iniciativa Adicional | 1.1 | fortalecer la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de sus servidores públicos. | Realizar los acuerdos y compromisos eticos | Responsable de Talento Humano | Anual | Meduante circular N° 13 del 19 de Enero de 2022, se da a conocer el código de integridad, esto mediante correo electrónico a funcionarios y contratistas | 0% | El día 23 de Junio, se firmó el acta de compromiso éticos de los servidores públicos, en los cuales su totalidad los aceptaron y firmaron. De igual forma se ha socializado la Circular N° 13 del 19 de Enero de 2022,en la cual se da a conocer el código de integridad, esto mediante correo electrónico a funcionarios y contratistas los días 12 de mayo de 2022 y 23 de junio 2022. En concordancia el 30 de Junio de 2022, se envió encuesta en el marco de la aplicabilidad y conocimiento del Código de Integridad, la cual fue diligenciada por 26 colaboradores. Por último el día 31 de agosto de 2022, se realizó entrega de tarjetas alusivas a los valores del codigo de interidad y dulces a los funcionarios y contratistas del Fondo, con el fin de fortalecer la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos | 100% | Se evidencian las acta de compromiso éticos de los servidores públicos, socializaciones